## Инвестиции Тюменский филиал
Приложение N 9
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 N 38/19
Форма 2
Информация об инвестиционных программах АО «Газпром газораспределение Север» (наименование субъекта естественной монополии) Корректировка плана на 2019 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям (Тюменский филиал)
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 718488.46
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 205585.46
2.1. | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ, Тюменская область, Тюменский район, Каменское МО, западнее д.Речкина, кадастровый номер 72:17:0806002:371 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 18000 | 15890 | Спецнадбавка | 10 | 32-110 | 1
2.2. | Упоровский район. Строительство сетей газоснабжения на площадке №3 под ИЖС в с.Упорово, ул.Свободы, ул.Радужная, пер.Радужный, ул.Нагорная | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 8280 | 7313.63 | Спецнадбавка | 4.6 | 25-110 | 0
2.3. | г.Заводоуковск, газификация мкрн. Гилевская роща | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 13500 | 12050.96 | Спецнадбавка | 7.5 | 25-110 | 1
2.4. | Заводоуковский городской округ. Газификация п. Лебедевка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 49320 | 43542.83 | Спецнадбавка | 27.4 | 32-160 | 1
2.5. | Упоровский район. Газификация с.Емуртла (в т.ч. п.Емуртлинский) | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 16200 | 14302.18 | Спецнадбавка | 9 | 32-110 | 0
2.6. | Исетский район. Газоснабжение с.Шорохово | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 15003 | 19984.43 | Спецнадбавка | 8.335 | 32-110 | 0
2.7. | г.Тобольск. Строительство газопровода мкр. Ершовка, ул. Еловая, Липовая, Яблочная, Тополиная, Родниковая, Светлая, Калиновая, Облепиховая, Дубравная, пер. Родниковый, Каштановый, Липовый, Дубравный, пер. Ершовский, пр. Родниковый, пр. Каштановый | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 20340 | 22818.6 | Спецнадбавка | 11.3 | 32-160 | 1
2.8. | Тюменский район. Строительство второй нитки газопровода "Отвод на Нариманово" | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 434266.7 | 69682.83 | Амортизация | 22.668 | 426 | 0
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки):
3.1.
4. | Новые объекты:
4.1.
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты:
5.1.
6. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  |  | 20705.02
6.1. | Hyundai Santa Fe | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1851.67 | 1851.67 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.2. | Hyundai Santa Fe | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1851.67 | 1851.67 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.3. | Hyundai Santa Fe | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1851.67 | 1851.67 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.4. | Hyundai H-1 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1851.67 | 1851.67 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.5. | Hyundai H-1 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1851.67 | 1851.67 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.6. | Автомобиль Toyota Camry Люкс Safety седан | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1851.67 | 1851.67 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.7. | КАМАЗ-43255-R4 Самосвал | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2525 | 2525 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.8. | Газель Некст 7 мест (А32R32-80) | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1767.5 | 1767.5 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.9. | Газель Некст 7 мест (А32R32-80) | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1767.5 | 1767.5 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.10. | Газель Некст 7 мест (А32R32-80) | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1767.5 | 1767.5 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.11. | Газель Некст 7 мест (А32R32-80) | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1767.5 | 1767.5 | Амортизация | 0 | 0 | 0
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
7.1.
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов
8.1.