## Инвестиции Тюменский филиал
Приложение N 9
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 N 38/19
Форма 2
Информация об инвестиционных программах АО «Газпром газораспределение Север» (наименование субъекта естественной монополии) Факт за 2019 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям (Тюменский филиал)
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 911161.98
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 191153.9122
2.1. | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ, Тюменская область, Тюменский район, Каменское МО, западнее д.Речкина, кадастровый номер 72:17:0806002:371 | 2019-10-01 | 2021-12-31 | 3277.5205 | 1167.5205 | Спецнадбавка | 10 | 32-110 | 1
2.2. | Упоровский район. Строительство сетей газоснабжения на площадке №3 под ИЖС в с.Упорово, ул.Свободы, ул.Радужная, пер.Радужный, ул.Нагорная | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 8515.6018 | 7545.0018 | Спецнадбавка | 4.7159 | 25-110 | 0
2.3. | г.Заводоуковск, газификация мкрн. Гилевская роща | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 14547.0517 | 12949.5552 | Спецнадбавка | 7.9833 | 25-110 | 1
2.4. | Заводоуковский городской округ. Газификация п. Лебедевка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 51300.0799 | 45518.6799 | Спецнадбавка | 28.3553 | 32-160 | 1
2.5. | Упоровский район. Газификация с.Емуртла (в т.ч. п.Емуртлинский) | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 14482.2154 | 12583.2154 | Спецнадбавка | 7.711 | 32-110 | 0
2.6. | Исетский район. Газоснабжение с.Шорохово | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 21405.8624 | 19647.1774 | Спецнадбавка | 11.5375 | 32-110 | 0
2.7. | г.Тобольск. Строительство газопровода мкр. Ершовка, ул. Еловая, Липовая, Яблочная, Тополиная, Родниковая, Светлая, Калиновая, Облепиховая, Дубравная, пер. Родниковый, Каштановый, Липовый, Дубравный, пер. Ершовский, пр. Родниковый, пр. Каштановый | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 25020.8441 | 22635.4382 | Спецнадбавка | 8.3941 | 32-160 | 1
2.8. | Тюменский район. Строительство второй нитки газопровода "Отвод на Нариманово" | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 71922.5204 | 69107.3238 | Амортизация | 22.668 | 426 | 0
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки):
3.1.
4. | Новые объекты:
4.1.
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты:
5.1.
6. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  |  | 20581.0254
6.1. | Hyundai Santa Fe | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1855.3325 | 1855.3325 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.2. | Hyundai Santa Fe | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1855.3325 | 1855.3325 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.3. | Hyundai Santa Fe | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1855.3325 | 1855.3325 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.4. | Hyundai H-1 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1795 | 1795 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.5. | Hyundai H-1 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1795 | 1795 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.6. | Автомобиль Toyota Camry Люкс Safety седан | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1844.1433 | 1844.1433 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.7. | КАМАЗ-43255-R4 Самосвал | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2499.5833 | 2499.5833 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.8. | Газель Некст 7 мест (А32R32-80) | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1770.3253 | 1770.3253 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.9. | Газель Некст 7 мест (А32R32-80) | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1770.3253 | 1770.3253 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.10. | Газель Некст 7 мест (А32R32-80) | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1770.3253 | 1770.3253 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.11. | Газель Некст 7 мест (А32R32-80) | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1770.3253 | 1770.3253 | Амортизация | 0 | 0 | 0
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
7.1.
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов
8.1.